## excel (21)
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6
PSP2.1 Project Plan Summary
Overall Metrics
Summary | Plan | Actual | A la Fecha
Size/Hour | 11.7 | 22.1 | 30
Planned Time | 0.10139 |  | 0.91528
Actual Tiempo |  | 0.094444 | 0.84375
CPI (Cost-Performance Index) |  |  | 1.08
% Reuse | 0% | 0% | 0%
% New Reusable | 0% | 0% | 0%
Test Defects/KLOC or equivalent | 3.58 | 0 | 3.29
Total Defects/KLOC or equivalent | 35.8 | 0 | 32.9
Yield % | 85% | #DIV/0! | 85%
Code Review Rate | 171 | 1500 | 3040
% Appraisal COQ | 13.7% | 7.35% | 2.47%
% Failure COQ | 21.2% | 18.4% | 20.8%
COQ A/F Ratio | 0.65 | 0.4 | 0.12
PQI | 0.25 | 0.04 | 0
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 01:40 AM el 16/04/2017