## excel (19)
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.010417 | 0.0083333 | 0.096528 | 11.4%
DiseÃ±o | 0.017361 | 0.027083 | 0.090972 | 10.8%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.0069444 | 0.0055556 | 0.0125 | 1.48%
CodificaciÃ³n | 0.027778 | 0.027083 | 0.41528 | 49.2%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.0069444 | 0.0013889 | 0.0083333 | 0.99%
CompilaciÃ³n | 0.00069444 | 0 | 0.010417 | 1.23%
Pruebas | 0.020833 | 0.017361 | 0.16528 | 19.6%
Postmortem | 0.010417 | 0.0076389 | 0.044444 | 5.27%
Total | 0.10139 | 0.094444 | 0.84375
Total Time UPI (70%) | N/A
Total Time LPI (70%) | N/A
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 01:40 AM el 16/04/2017